## Gantt rút gọn
GANTT RÚT GỌN — BENCHMARK V2, CALIBRATION NỐI TIẾP VÀ KIỂM ĐỊNH JUDGE
PL-REQ: 60 × 6 = 360 điểm/người; PL-JDG: 30 × 3 = 90 instance/người; BG-JDG giữ lại: 60 × 1 = 60 instance/người. Không làm việc 29/08–02/09.
Loại | Mã | Phase/phần | Người phụ trách | Nhiệm vụ/bàn giao | Dữ liệu chính | Đầu ra bắt buộc | Bắt đầu | Hạn | Trạng thái | Tiến độ | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18
Nhiệm vụ | NV-01 | Tích hợp | Quân | Khóa Benchmark v2 và gói seminar | Đầu ra đã qua cổng | Bundle v2, manifest, báo cáo giới hạn, slide | 2026-08-17 | 2026-09-18 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-29: NGHỈ; 2026-08-30: NGHỈ; 2026-08-31: NGHỈ; 2026-09-01: NGHỈ; 2026-09-02: NGHỈ
Nhiệm vụ | NV-02 | Phase 1 + 3 | Nguyên | Kiểm nội dung Tin học và nguồn | Hội thoại, candidate, đáp án, fragment | Sổ quyết định, lỗi chặn, mức phủ nguồn | 2026-08-17 | 2026-09-11 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-29: NGHỈ; 2026-08-30: NGHỈ; 2026-08-31: NGHỈ; 2026-09-01: NGHỈ; 2026-09-02: NGHỈ
Nhiệm vụ | NV-03 | Phase 1 | Hoàng | Truy xuất fragment theo nhu cầu thông tin | Hội thoại và 2.750 fragment SGK/SGV | Cơ chế truy xuất, tập kiểm thử, so sánh cách cũ | 2026-08-17 | 2026-09-11 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-29: NGHỈ; 2026-08-30: NGHỈ; 2026-08-31: NGHỈ; 2026-09-01: NGHỈ; 2026-09-02: NGHỈ
Nhiệm vụ | NV-04 | Dùng chung | Hiếu | Đo chất lượng requirement scoring và LLM judge | PL-REQ 60; PL-JDG 30; BG-JDG 60 giữ kín | Báo cáo calibration requirement, kiểm định judge và bộ phép đo tái lập | 2026-08-17 | 2026-09-14 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-29: NGHỈ; 2026-08-30: NGHỈ; 2026-08-31: NGHỈ; 2026-09-01: NGHỈ; 2026-09-02: NGHỈ
Nhiệm vụ | NV-05 | Phase 2 | Thủy | 6 năng lực, 6 nguyên tắc và 4 rubric chung | Đặc tả hiện có, nguồn nghiên cứu, PL-REQ | Định nghĩa, neo điểm, rubric chung, báo cáo pilot | 2026-08-17 | 2026-08-28 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-29: NGHỈ; 2026-08-30: NGHỈ; 2026-08-31: NGHỈ; 2026-09-01: NGHỈ; 2026-09-02: NGHỈ
Nhiệm vụ | NV-06 | Phase 2 | Triệu | 18 rubric riêng của 6 nguyên tắc | Rubric hiện có, ranh giới từ Thủy, PL-JDG | 18 rubric, bảng ranh giới, báo cáo pilot | 2026-08-17 | 2026-08-28 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-29: NGHỈ; 2026-08-30: NGHỈ; 2026-08-31: NGHỈ; 2026-09-01: NGHỈ; 2026-09-02: NGHỈ
Pilot LLM | PL-REQ-L | Phase 2 + 3 | Thủy + Hiếu | LLM chấm requirement trên tập calibration | 60 candidate × 6 = 360 điểm | Output LLM, lỗi định nghĩa/neo điểm/prompt | 2026-08-24 | 2026-08-26 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-29: NGHỈ; 2026-08-30: NGHỈ; 2026-08-31: NGHỈ; 2026-09-01: NGHỈ; 2026-09-02: NGHỈ
Pilot chấm mù | PL-REQ-H | Phase 2 + 3 | GV-TIN-01 + GV-TIN-02 | Giáo viên chấm mù PL-REQ 60 candidate | 60 candidate × 6 = 360 điểm mỗi người | Hai lượt điểm 1–5, bằng chứng, bất đồng | 2026-08-24 | 2026-08-26 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-29: NGHỈ; 2026-08-30: NGHỈ; 2026-08-31: NGHỈ; 2026-09-01: NGHỈ; 2026-09-02: NGHỈ
Cổng | REQ-GATE | Phase 2 + 3 | Hiếu + GV-TIN-03 | Phân xử và khóa 30 candidate qua cổng | PL-REQ 60 + dự phòng 6–10 nếu cần | 30 ID hợp lệ; ca rỗng/mismatch giữ chẩn đoán | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-29: NGHỈ; 2026-08-30: NGHỈ; 2026-08-31: NGHỈ; 2026-09-01: NGHỈ; 2026-09-02: NGHỈ
Pilot LLM | PL-JDG-L | Sau Phase 3 | Triệu + Hiếu | LLM judge chấm response theo rubric | 30 candidate × 3 target = 90 instance | Output LLM, lỗi rubric/prompt | 2026-08-26 | 2026-08-28 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-29: NGHỈ; 2026-08-30: NGHỈ; 2026-08-31: NGHỈ; 2026-09-01: NGHỈ; 2026-09-02: NGHỈ
Pilot chấm mù | PL-JDG-H | Sau Phase 3 | GV-TIN-01 + GV-TIN-02 | Giáo viên chấm 30 candidate đã qua cổng | 30 candidate × 3 target = 90 instance mỗi người | Hai lượt chấm rubric, bằng chứng, bất đồng | 2026-08-26 | 2026-08-28 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-29: NGHỈ; 2026-08-30: NGHỈ; 2026-08-31: NGHỈ; 2026-09-01: NGHỈ; 2026-09-02: NGHỈ
Kiểm định LLM | BG-JDG-L | Sau Phase 3 | Hiếu | Chạy LLM judge đã đóng băng trên tập giữ lại | 60 candidate × 1 target; 20 response/model | Output judge; lượt đảo A/B; log phiên bản | 2026-09-04 | 2026-09-11 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-29: NGHỈ; 2026-08-30: NGHỈ; 2026-08-31: NGHỈ; 2026-09-01: NGHỈ; 2026-09-02: NGHỈ
Chấm mù giữ lại | BG-JDG-H | Sau Phase 3 | GV-TIN-01 + GV-TIN-02 | Giáo viên chấm mù tập BG-JDG giữ lại | 60 candidate × 1 target = 60 instance mỗi người | Hai lượt chấm; phân xử; hàng đợi bất đồng | 2026-09-04 | 2026-09-11 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-29: NGHỈ; 2026-08-30: NGHỈ; 2026-08-31: NGHỈ; 2026-09-01: NGHỈ; 2026-09-02: NGHỈ
Bàn giao | BG-MET | Dùng chung | Hiếu | So sánh requirement calibration và judge giữ lại | PL-REQ, PL-JDG và BG-JDG đã đối chiếu | Hai báo cáo, ma trận lỗi, agreement và giới hạn | 2026-09-10 | 2026-09-14 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-29: NGHỈ; 2026-08-30: NGHỈ; 2026-08-31: NGHỈ; 2026-09-01: NGHỈ; 2026-09-02: NGHỈ
Bàn giao | BG-FRZ | Tích hợp | Quân | Đóng băng Benchmark v2 | Danh sách mẫu, lượt chấm, đối chiếu, phép đo | Bundle v2, manifest, báo cáo giới hạn, slide | 2026-09-14 | 2026-09-16 | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-08-29: NGHỈ; 2026-08-30: NGHỈ; 2026-08-31: NGHỈ; 2026-09-01: NGHỈ; 2026-09-02: NGHỈ

## Mốc quan trọng
CÁC MỐC QUAN TRỌNG
Mỗi mốc nêu người chủ trì, bàn giao bắt buộc và hệ quả nếu trượt.
Mốc | Ngày | Người chủ trì | Bàn giao bắt buộc | Nếu chưa đạt
M0 — Khởi động | 2026-08-18 | Quân | Lịch cá nhân; xác nhận hai giáo viên, người phân xử và trần 16 công | Chưa khóa lịch pilot
M1 — Khóa đặc tả và mẫu | 2026-08-21 | Thủy, Triệu, Hiếu | Đặc tả/rubric; PL-REQ 60; dự phòng 6–10; BG-JDG 60 giữ kín; quy tắc cổng | Không chạy LLM hoặc giao mẫu
M2 — Mở PL-REQ | 2026-08-24 | Hiếu | Hai giáo viên nhận 60 candidate; không thấy output LLM | Dừng nếu lộ nhãn/sai phiên bản
M2A — Khóa cổng requirement | 2026-08-26 | Hiếu, GV-TIN-03 | Hai lượt PL-REQ đã nộp; phân xử; khóa đủ 30 candidate PL-JDG hợp lệ | Chưa mở PL-JDG; dùng dự phòng đúng quy trình
M3 — Đóng calibration | 2026-08-28 | Quân | 360 điểm + 90 instance từ LLM; hai lượt giáo viên; log phân xử; thời gian thực | Giảm phạm vi hoặc báo phần bị chặn
Kỳ nghỉ | 2026-08-29 | Cả nhóm | Không làm việc 29/08–02/09 | Khởi động lại 03/09
M4 — Đóng băng/mở giữ lại | 2026-09-04 | Hiếu, Hoàng | Khóa rubric/prompt/threshold; mở BG-JDG 60 × 1; truy xuất chạy lại được | Chưa mở BG-JDG
M5 — Giữa chặng | 2026-09-08 | Hiếu | Mỗi giáo viên đã chấm ít nhất 30/60 BG-JDG; hàng đợi bất đồng | Giảm phần không thiết yếu/bổ sung phân xử
M6 — Xong kiểm định giữ lại | 2026-09-11 | Giáo viên Tin học, Hiếu | BG-JDG đủ hai lượt; biên bản phân xử; kết quả truy xuất | Không gọi là kiểm định giữ lại ổn định
M7 — Báo cáo LLM | 2026-09-14 | Hiếu | Báo cáo calibration requirement và kiểm định judge; agreement, ma trận lỗi, giới hạn | Không đưa kết luận định lượng vào v2
M8 — Đóng băng v2 | 2026-09-16 | Quân | Bundle v2, manifest, báo cáo giới hạn, slide | Chỉ sửa lỗi chặn/dùng bản dự phòng
M9 — Seminar | 2026-09-18 | Quân | Phát hành nội bộ và gói trình bày | Dùng bản dự phòng và nêu giới hạn

## Calibration nối tiếp
CALIBRATION NỐI TIẾP: PL-REQ 60 → CỔNG REQUIREMENT → PL-JDG 30
PL-REQ phủ ca rỗng/ranh giới; PL-JDG chỉ mở khi đủ 30 candidate đã phân xử, nhãn không rỗng và khớp tập nguyên tắc dùng sinh response.
Mã | Quy mô | Nhánh có LLM | Nhánh giáo viên | Đầu ra | Điều kiện bảo vệ
PL-REQ | 60 candidate × 6 = 360 điểm/người | Thủy dẫn; Hiếu chuẩn bị/lưu output LLM; Triệu rà ranh giới | Hai giáo viên chấm mù đủ 6 điểm; GV-TIN-03 phân xử | Điểm 1–5; nguyên tắc bắt buộc từ điểm >=4 | Calibration; không báo accuracy cuối
PL-JDG | 30 candidate qua cổng × 3 = 90 instance/người | Triệu dẫn; Hiếu chuẩn bị/lưu output LLM; Thủy rà 4 rubric chung | Hai giáo viên chấm mù rubric; GV-TIN-03 phân xử | 4 rubric chung + rubric của nguyên tắc bắt buộc | Không xác định lại nguyên tắc ở bước judge
REQ-GATE | 30 từ PL-REQ 60; dự phòng 6–10 nếu thiếu | Hiếu áp quy tắc đã khóa; không xem output judge | Hai lượt requirement đã nộp và bất đồng đã phân xử | Nhãn không rỗng; khớp tập sinh response; đủ gold + 3 target | Ca rỗng/mismatch giữ trong chẩn đoán
Nếu hướng dẫn thay đổi sau calibration, kết quả PL-REQ/PL-JDG vẫn là dữ liệu phát triển; chỉ BG-JDG mở sau khi đóng băng mới là tập giữ lại.

## Kiểm định judge
TẬP GIỮ LẠI KIỂM ĐỊNH LLM JUDGE
BG-JDG tách hoàn toàn khỏi PL-REQ 60. Kế hoạch này không tạo BG-RAW hoặc BG-REQ; chưa có accuracy giữ lại cho requirement scoring.
Mã | Công đoạn | Quy mô | Hai người chấm | Phân xử | Phép đo
BG-JDG | Kiểm định LLM judge sau scale-up | 60 candidate × 1 target; 20 response/model | GV-TIN-01 + GV-TIN-02 | GV-TIN-03 nếu cần | Agreement/kappa; ma trận lỗi; A/B chạy lại bằng LLM
Không thực hiện | BG-RAW | Bỏ khỏi gói chấm giáo viên kỳ này | — | — | Không có claim kiểm định raw audit
Không thực hiện | BG-REQ | PL-REQ 60 chỉ dùng calibration | — | — | Không có accuracy giữ lại cho requirement

## Công giáo viên
ƯỚC TÍNH CÔNG GIÁO VIÊN TIN HỌC
Một công = 8 giờ. Mỗi người: PL-REQ 360 điểm + PL-JDG 90 instance + BG-JDG 60 instance; 300/150 trong KMP-Bench là số instance, không phải criterion.
Người/nhóm | Trước kỳ nghỉ | Sau kỳ nghỉ | Tổng công | Giờ | Ghi chú
GV-TIN-01 | 4 | 2.5 | 6.5 | 52 | Trước nghỉ: PL-REQ + PL-JDG; sau nghỉ: BG-JDG + đối chiếu
GV-TIN-02 | 4 | 2.5 | 6.5 | 52 | Trước nghỉ: PL-REQ + PL-JDG; sau nghỉ: BG-JDG + đối chiếu
Tổng cơ sở | 8 | 5 | 13 | 104 | Đo tốc độ requirement và judge riêng tại M3
Dự phòng | — | — | 3 | 24 | Candidate dự phòng, tốc độ chậm, GV-TIN-03 phân xử
Trần kế hoạch | — | — | 16 | 128 | Không bố trí trong kỳ nghỉ

## Kế hoạch cá nhân
KHUNG KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Mỗi người tự điền nhiệm vụ con và liên kết với mốc bàn giao tương ứng.
Người | Nhiệm vụ lớn | Mốc liên quan | Hạn | Nhiệm vụ con | Bằng chứng | Bắt đầu | Kết thúc | Rủi ro/phụ thuộc
Quân | Khóa Benchmark v2 | M0, M3, M8, M9 | 18/09
Nguyên | Kiểm nội dung Tin học và nguồn | Bàn giao tại M6 | 11/09
Hiếu | Đo requirement scoring và LLM judge | Chủ trì M2, M2A, M5, M7 | 14/09
Hoàng | Truy xuất fragment | Bàn giao tại M4 và M6 | 11/09
Thủy | 6 năng lực, 6 nguyên tắc, 4 rubric chung | Khóa M1; đối chiếu M3 | 28/08
Triệu | 18 rubric riêng | Khóa M1; đối chiếu M3 | 28/08
GV-TIN-01 | Chấm mù PL-REQ, PL-JDG và BG-JDG | Calibration M3; BG-JDG M6 | 11/09
GV-TIN-02 | Chấm mù PL-REQ, PL-JDG và BG-JDG | Calibration M3; BG-JDG M6 | 11/09

## Kênh công bố
KÊNH CÔNG BỐ CÂN NHẮC
Xếp hạng venue không đồng nghĩa poster/demo có giá trị như full paper.
Kênh | Loại | Dấu hiệu uy tín | Hạn tham khảo | Mức phù hợp | Khuyến nghị
SIGCSE TS 2027 | Hội nghị | ICORE A | Poster/demo: 30/09/2026 | Phù hợp giáo dục Tin học | Theo dõi sau Benchmark v2
LAK 2027 | Hội nghị | ICORE A | Poster/demo: 09/11/2026 | Cần đóng góp learning analytics rõ | Cân nhắc
CHI 2027 | Hội nghị | ICORE A* | Papers: 10/09/2026 | Hạn trước Benchmark v2 | Không ưu tiên kỳ này
IJAIED | Tạp chí | JIF 8.5; CiteScore 18.5 | Nộp liên tục | Phù hợp AI trong giáo dục | Ưu tiên dài hạn
Computers & Education: AI | Tạp chí | Q1; CiteScore 28.7 | Nộp liên tục | Khớp benchmark AI giáo dục | Ưu tiên dài hạn
Journal of Computer Assisted Learning | Tạp chí | Q1; JIF 4.6 | Nộp liên tục | Phù hợp công nghệ hỗ trợ học tập | Phương án bổ sung