## Slide 1
Từ dữ liệu thô HNMU đến dữ liệu đã kiểm toán V0
Tổng hợp công việc từ lúc nhận dữ liệu thô đến kiểm định lớp 6–9 Giai đoạn: nghiên cứu nền tảng → học liệu truy xuất → checklist → kiểm toán dữ liệu
Cập nhật 20/07/2026
Phục vụ trao đổi UET–HNMU
Trọng tâm: dữ liệu thô do giáo viên HNMU xây dựng đã được tổ chức, gắn học liệu SGK/SGV, kiểm tra bằng code và kiểm toán ngữ nghĩa/sư phạm bằng agent theo checklist.
1

## Slide 2
1. Tóm tắt nhanh kết quả đã đạt
Từ dữ liệu thô HNMU tới gói kết quả audit có thể review và truy vết
Dữ liệu thô
4 file Excel lớp 6–9 1.050 mẫu hội thoại đã chuẩn hóa thành bảng dẫn xuất
Học liệu
SGK/SGV Tin học 6–9 154 đơn vị OCR Markdown 2.750 fragment truy xuất
Công cụ
SQLite full-text search Hàm truy xuất fragment Code thống kê và kiểm cơ học
Kiểm định
18 tiêu chí/mẫu 18.900 dòng checklist 385 mẫu cần HNMU/UET xem lại
Nhóm lớp | Số mẫu | Đạt sơ bộ | Cần xem lại | Không đạt
Lớp 6–7 | 462 | 238 | 222 | 2
Lớp 8–9 | 588 | 427 | 160 | 1
Tổng | 1.050 | 665 | 382 | 3
Lưu ý: “Đạt sơ bộ” không có nghĩa là đã thành mẫu benchmark cuối cùng. Đây là kết quả kiểm toán V0 để ưu tiên review và chuẩn bị chuyển đổi.
2

## Slide 3
2. Flow tổng thể đã xây dựng
Dòng chảy từ dữ liệu giáo viên gửi tới gói kết quả có thể review
1. Nhận dữ liệu
Excel hội thoại lớp 6–9
2. Chuẩn hóa
Bảng dẫn xuất có truy vết
3. Gắn học liệu
SGK/SGV → OCR Markdown + fragment
4. Tìm căn cứ
SQLite full-text search theo từ khóa
5. Áp checklist
Độ phủ, cấu trúc, nhất quán, dàn giáo
6. Kiểm toán
Code kiểm cơ học Agent kiểm nội dung
7. Xuất kết quả
Đạt sơ bộ / review / không đạt
Ý nghĩa của flow
Dữ liệu gốc không bị sửa; mọi xử lý đều tạo bản dẫn xuất có truy vết.
Kết luận của agent luôn phải dựa trên checklist và học liệu SGK/SGV khi có thể.
Code xử lý phần đếm/thiếu/trùng; agent xử lý phần cần hiểu nội dung.
HNMU/UET là nơi xác nhận chuyên môn cuối cùng cho các mẫu cần review.
3

## Slide 4
3. Nền tảng kiểm định: dữ liệu phải được đánh giá trước khi dùng
Tổng hợp từ các bài báo benchmark và điều chỉnh cho dữ liệu HNMU
Nguồn tham khảo chính
MathTutorBench: cách xây benchmark gia sư toán và vai trò kiểm tra bởi con người.
KMP-Bench: flow dùng LLM hỗ trợ sinh/verify nhưng vẫn cần kiểm soát chất lượng.
TutorBench: đánh giá phản hồi gia sư theo ngữ cảnh hội thoại.
V-Legal: nhấn mạnh truy vết nguồn và kiểm chất lượng dữ liệu tiếng Việt.
Checklist V0 gồm 5 nhóm
Độ phủ: lớp, chủ đề, bài học, mức nhận thức, dạng câu hỏi/bài tập.
Cấu trúc dữ liệu: đủ trường, có nhãn lượt nói, truy vết dòng gốc.
Nhất quán: câu hỏi ↔ bài/vị trí ↔ đáp án SGV ↔ hội thoại ↔ học liệu.
Sư phạm: dàn giáo, không lộ đáp án quá sớm, trình tự hợp lý, phù hợp THCS.
Trùng/gần trùng: phát hiện mẫu lặp hoặc biến thể quá tầm thường.
Kết quả cụ thể
18 tiêu chí / mẫu
Tách checklist dữ liệu thô và benchmark candidate
Quy tắc tổng hợp đạt / review / không đạt
4

## Slide 5
4. Tổ chức dữ liệu: tách rõ dữ liệu gốc, học liệu và code dùng chung
Việc này giúp tránh sửa nhầm, tránh lẫn output thử nghiệm với kết quả chính
Dữ liệu thô HNMU
Đặt trong thư mục dùng chung, không nằm rải trong experiment.
File Excel gốc được giữ nguyên; mọi xử lý tạo bản dẫn xuất.
Mỗi mẫu có mã mẫu, lớp, bài, dòng nguồn để truy vết.
Học liệu SGK/SGV
Ảnh/PDF/OCR đặt trong vùng học liệu dùng chung.
Dữ liệu OCR Markdown của Nguyên được dùng làm nguồn chính cho lớp 6–9.
SGK dùng kiểm câu hỏi/chủ đề/bài; SGV dùng kiểm đáp án và căn cứ giải thích.
Code và output
Code dùng chung đặt trong `src/`, không nhét vào experiment.
Output audit nằm riêng theo batch lớp 6–7 và lớp 8–9.
Gói final có `README_final.md` ở từng tầng để đọc đúng file chính.
Thông điệp chính: hệ thống giờ đã có cấu trúc để lặp lại cho batch mới mà không làm loạn dữ liệu gốc.
5

## Slide 6
5. Học liệu SGK/SGV đã được biến thành nguồn truy xuất được
Từ Markdown OCR tới fragment và công cụ tìm kiếm học liệu
OCR Markdown SGK/SGV 6–9
154 đơn vị
Tách fragment theo bài/mục/trang
2.750 đoạn
Lập chỉ mục full-text search
SQLite
Agent truy xuất đoạn liên quan
có căn cứ
Vì sao quan trọng?
Nếu không có học liệu truy xuất, agent dễ đánh giá bằng cảm tính.
Fragment giúp kiểm câu hỏi/đáp án/hội thoại dựa trên đoạn SGK/SGV cụ thể.
Full-text search phù hợp giai đoạn này vì dễ kiểm soát hơn vector search.
Trạng thái hiện tại
Đủ dùng cho kiểm toán V0 lớp 6–9.
Học liệu vẫn ở trạng thái nháp, chưa thay thế xác nhận chuyên môn của HNMU/UET.
Có thể mở rộng thành cơ sở dữ liệu học liệu trong giai đoạn sau.
6

## Slide 7
6. Kiểm bằng code: phần nào đếm được thì để máy đếm
Code xử lý các bước cơ học, thống kê và truy vết trước khi agent đọc nội dung
Nhóm kiểm tra | Lớp 6–7 | Lớp 8–9 | Ý nghĩa
Số mẫu đã chuẩn hóa | 462 | 588 | Dữ liệu thô được đưa về bảng dẫn xuất có truy vết
Độ phủ theo chủ đề | 6 nhóm | 11 nhóm | Cho biết dữ liệu đang tập trung ở vùng kiến thức nào
Độ phủ theo bài học | 33 bài theo lớp | 42 bài theo lớp | Bài học luôn gắn với lớp, không xem như nhãn độc lập
Thiếu trường/lỗi cơ học | 2 dòng | 20 dòng | Tín hiệu cần kiểm lại trước khi chuyển đổi
Trùng/gần trùng | 0 cặp | 1 cặp | Giảm rủi ro nhiều mẫu nhưng ít đa dạng thật
Các trục coverage hiện đã thống kê
Lớp, chủ đề SGK/SGV, bài học theo lớp, mức nhận thức, file nguồn.
Trục dạng câu hỏi/bài tập chưa có file final riêng; cần bổ sung sau nếu HNMU/UET chốt nhãn dạng bài.
Điều code không tự kết luận
Câu hỏi có thực sự khớp học liệu không?
Hội thoại có dàn giáo tốt không?
Đáp án SGV có đủ/đúng theo ngữ cảnh không?
7

## Slide 8
7. Kiểm bằng agent: đọc từng mẫu theo checklist và học liệu liên quan
Agent đóng vai trò trợ lý kiểm toán, không thay thế phán quyết chuyên môn của HNMU/UET
18
tiêu chí cho mỗi mẫu
18.900
dòng checklist
385
mẫu cần review
4
lớp đã kiểm
Agent kiểm những gì?
Câu hỏi có khớp bài/vị trí trong SGK/SGV không.
Đáp án SGV có khớp câu hỏi không.
Hội thoại có bám câu hỏi và đáp án không.
Mức nhận thức có hợp lý không.
Có dấu hiệu dàn giáo, không lộ đáp án quá sớm, ngôn ngữ phù hợp THCS không.
Cách agent đưa ra kết luận
Mỗi tiêu chí có quyết định: đạt, không đạt, chưa chắc, hoặc không áp dụng.
Nếu một tiêu chí không đạt → mẫu tổng thể là không đạt.
Nếu chưa có lỗi rõ nhưng còn tiêu chí chưa chắc → đưa vào hàng đợi HNMU/UET xem lại.
Mỗi kết luận giữ lại lý do và bằng chứng học liệu nếu tìm được.
8

## Slide 9
8. Kết quả kiểm toán V0 — dữ liệu lớp 6–7
462 mẫu, đã kiểm cả bằng code và checklist agent
Kết luận | Số mẫu | Tỉ lệ
Đạt sơ bộ | 238 | 51.5%
Cần HNMU/UET xem lại | 222 | 48.1%
Không đạt | 2 | 0.4%
Điểm đáng chú ý
Không phát hiện cặp trùng/gần trùng trong gói kết quả chính.
Có 2 dòng thiếu trường/lỗi cơ học cần xem lại.
Hàng đợi review sau agent: 224 mẫu.
Cách đọc kết quả
File cấp mẫu chính: `quality_check_suggestions.csv`.
File lý do chi tiết: checklist 18 tiêu chí/mẫu.
Các mẫu cần xem lại không có nghĩa là sai; nhiều mẫu chỉ thiếu bằng chứng hoặc còn mơ hồ.
Thông điệp cho HNMU
Batch lớp 6–7 đã đủ cấu trúc để review có hệ thống.
Cần ưu tiên xem 224 mẫu trong hàng đợi thay vì đọc lại toàn bộ 462 mẫu từ đầu.
9

## Slide 10
9. Kết quả kiểm toán V0 — dữ liệu lớp 8–9
588 mẫu, đã sửa đồng bộ mapping bài học và chuẩn hóa kết luận
Kết luận | Số mẫu | Tỉ lệ
Đạt sơ bộ | 427 | 72.6%
Cần HNMU/UET xem lại | 160 | 27.2%
Không đạt | 1 | 0.2%
Điểm đáng chú ý
Sau cập nhật mapping, không còn nhóm “Không rõ chủ đề” trong coverage.
Có 1 cặp ứng viên trùng/gần trùng.
Có 19 mẫu chưa rõ mức nhận thức trong thống kê coverage.
Kết quả agent
588 mẫu × 18 tiêu chí = 10.584 dòng checklist.
Hàng đợi review sau agent: 161 mẫu.
File chi tiết hiện hành là bản đã repair theo mapping bài học mới.
Thông điệp cho HNMU
Phần lớn mẫu lớp 8–9 đạt sơ bộ.
Các mẫu cần xem lại tập trung vào thiếu/mơ hồ bằng chứng, mức nhận thức hoặc nhất quán học liệu.
10

## Slide 11
10. Gói kết quả hiện nên đọc như thế nào?
Để tránh lẫn output thử nghiệm/debug với kết quả chính
Nhu cầu đọc | File/thư mục chính | Ý nghĩa
Xem kết luận từng mẫu | quality_check_suggestions.csv | Mẫu đạt sơ bộ, cần HNMU/UET xem lại, hay không đạt
Xem lý do chi tiết | raw_dialogue_checklist_results*.csv | Một dòng cho mỗi mẫu + tiêu chí; có lý do và bằng chứng
Xem mẫu cần hỏi lại | hnmu_review_queue_suggestions.csv | Danh sách ưu tiên gửi HNMU/UET
Xem độ phủ | coverage_summary.csv | Phân bố theo lớp, chủ đề, bài học, mức nhận thức, nguồn
Xem thiếu/trùng cơ học | missing_field_report.csv; duplicate_candidates.csv | Lỗi cơ học và ứng viên trùng/gần trùng
Đọc hướng dẫn trong thư mục | README_final.md | Chỉ mô tả file kết quả chính; không tính file bị ignore
Quy ước mới: `README.md` có thể mô tả lịch sử/toàn cảnh; `README_final.md` chỉ mô tả gói kết quả chính hiện hành.
Hai batch được giữ tách biệt: lớp 6–7 và lớp 8–9. Điều này giúp tránh ghi đè, đồng thời vẫn có thể tổng hợp ở báo cáo gửi HNMU.
11

## Slide 12
11. Việc tiếp theo cần làm
Từ audit dữ liệu thô sang mẫu benchmark có thể dùng để đánh giá gia sư AI
1. HNMU/UET review có trọng tâm
Không đọc lại toàn bộ từ đầu.
Ưu tiên các mẫu trong hàng đợi review.
Xác nhận các điểm mơ hồ về đáp án SGV, bài học, mức nhận thức và dàn giáo.
2. Chuyển đổi thành mẫu benchmark
Tách thành yêu cầu ban đầu, lịch sử hội thoại, câu trả lời mong muốn của gia sư.
Giữ riêng trường Đáp án.
Gán task/rubric sau khi có đủ căn cứ và truy vết.
3. Đánh giá benchmark
Kiểm tra benchmark có phân biệt được gia sư tốt, trung bình, kém không.
Bổ sung trục dạng câu hỏi/bài tập nếu được chốt.
Mở rộng học liệu thành hệ thống truy xuất ổn định hơn.
Kết luận
Đến hiện tại, nhóm đã có một pipeline V0 tương đối đầy đủ: dữ liệu thô → học liệu truy xuất → checklist → code audit → agent audit → gói kết quả review. Bước quan trọng tiếp theo là dùng gói review này để chỉnh dữ liệu và chuyển thành mẫu benchmark hoàn chỉnh.
12

## Slide 13
12. Kết quả kiểm định dữ liệu thô
Tổng hợp 1.050 mẫu hội thoại lớp 6–9 sau vòng rà soát bằng checklist
13
Tổng số mẫu
1.050
Lớp 6–7 và lớp 8–9
Đạt sơ bộ
665 (63,3%)
Có thể ưu tiên chuyển bước sau
Cần xem lại
382 (36,4%)
Cần HNMU/UET đối chiếu thêm
Không đạt
3 (0,3%)
Rất ít, xử lý từng mẫu
Nhóm dữ liệu | Tổng mẫu | Đạt sơ bộ | Cần xem lại | Không đạt
Lớp 6–7 | 462 | 238 (51,5%) | 222 (48,1%) | 2 (0,4%)
Lớp 8–9 | 588 | 427 (72,6%) | 160 (27,2%) | 1 (0,2%)
Tổng lớp 6–9 | 1.050 | 665 (63,3%) | 382 (36,4%) | 3 (0,3%)
Đạt sơ bộ
63,3%
Cần xem lại
36,4%
Không đạt
0,3%
Cách hiểu đúng
Nhóm “cần xem lại” không đồng nghĩa với mẫu sai. Đây là vùng ưu tiên đối chiếu với SGK/SGV, đáp án và thông tin phụ trợ trước khi chuyển sang tạo mẫu benchmark.

## Slide 14
13. Tiêu chí khiến mẫu cần xem lại nhiều nhất
Nhìn theo số mẫu có tiêu chí chưa chắc hoặc không đạt trong vòng rà soát
14
1. Đáp án SGV khớp câu hỏi
224 mẫu
2. Thông tin phụ trợ nhất quán
152 mẫu
3. Căn cứ SGK/SGV đủ chắc
109 mẫu
4. Câu hỏi khớp bài/vị trí
99 mẫu
5. Mức nhận thức hợp lý
74 mẫu
6. Hội thoại bám đáp án
73 mẫu
Ý nghĩa chính
Các vấn đề nổi bật nhất đều nằm ở tính nhất quán giữa câu hỏi, đáp án, hội thoại và căn cứ SGK/SGV. Vì vậy, bước xem lại tiếp theo nên tập trung vào đối chiếu chuyên môn.
Ưu tiên xử lý
1) Đối chiếu câu hỏi với đáp án trong sách giáo viên. 2) Kiểm lại bài học/vị trí và căn cứ SGK/SGV. 3) Rà các mẫu có mức nhận thức hoặc hội thoại chưa khớp rõ.
Tín hiệu tích cực
Số mẫu không đạt rất thấp. Phần lớn dữ liệu chưa bị loại, mà cần một vòng đối chiếu có trọng tâm với HNMU/UET.

## Slide 15
14. Điểm chung của các mẫu cần xem lại
Tóm tắt theo lớp để HNMU/UET biết nên ưu tiên kiểm phần nào trước
15
Lớp 6–7
• Đáp án theo sách giáo viên cần đối chiếu lại với câu hỏi. • Một số mẫu cần xem lại mức nhận thức. • Có cụm hội thoại dùng khuôn phản hồi khá giống nhau.
Lớp 8–9
• Rủi ro chính nằm ở việc khớp bài học/vị trí và căn cứ SGK/SGV. • Một số hội thoại chưa dẫn học sinh tới đúng đáp án/căn cứ. • Thông tin phụ trợ cần được rà cùng học liệu.
Nhóm không đạt
• Chỉ 3/1.050 mẫu. • Lỗi thường là thiếu cấu trúc hội thoại, thiếu trường lõi, hoặc hội thoại lạc hướng rõ. • Nên xử lý trực tiếp từng mẫu.
Kết luận vận hành
Dữ liệu ban đầu có nền tảng tốt để tiếp tục, nhưng cần một vòng xem lại có trọng tâm. Trọng tâm không phải là “viết lại toàn bộ”, mà là đối chiếu các điểm dễ lệch: câu hỏi – đáp án – bài học – căn cứ SGK/SGV – hội thoại.