## Slide 1
Kế hoạch triển khai benchmark gia sư LLM Tin học 9
Bản v2 — làm rõ Phase 1 và Phase 2 cho buổi họp với giáo sư
Mục tiêu
Không chỉ trình bày lịch; deck này giải thích vì sao Phase 1 và Phase 2 phải làm kỹ, cách làm ban đầu và output cụ thể trước khi sang task/rubric/metadata.
28
dòng việc/mốc trong Gantt
01/07–10/09
khoảng thời gian
Luồng chính
• 01/07–15/07: literature review để ra framework v0
• 16/07–07/08: DB học liệu v0 + HNMU review
• 08/08–10/09: task, rubric, metadata và mẫu ví dụ
Điểm cần bảo vệ
• Không vá F01 thành benchmark chính
• Không chốt task/rubric nếu học liệu chưa có mã và chưa truy xuất được
• Không để engineer tự quyết phần tiền kiến thức/sư phạm
Kế hoạch benchmark gia sư LLM Tin học 9 • 1

## Slide 2
Tư duy tổ chức kế hoạch
Dependency: bằng chứng → học liệu → task/rubric → mẫu
1
Literature review
Định nghĩa framework: năng lực gia sư, tiêu chí đánh giá, giới hạn suy luận
→
2
DB học liệu
Tạo nền truy vết: học liệu nhỏ, mã ổn định, tra cứu được
→
3
Task/rubric
Suy từ framework + DB + HNMU review, không chọn cảm tính
→
4
Metadata/mẫu
Tạo theo task/rubric đã qua gate và bối cảnh HNMU
Thông điệp với giáo sư
• Hai phase đầu không phải “chuẩn bị phụ”
• Phase 1 quyết định benchmark đo cái gì
• Phase 2 quyết định benchmark có căn cứ học liệu nào và truy vết ra sao
Kế hoạch benchmark gia sư LLM Tin học 9 • 2

## Slide 3
Phase 1 — Literature review để ra framework
Làm kỹ để framework có nền lý thuyết, không chỉ là danh sách task/rubric tự nghĩ
Vì sao cần làm kỹ?
• Tránh chốt task/rubric theo cảm tính hoặc theo F01
• Xác định “gia sư tốt” là những năng lực nào có bằng chứng
• Tách claim có bằng chứng, suy luận thiết kế và câu hỏi cần HNMU xác nhận
• Giảm rủi ro giáo sư/HNMU hỏi “vì sao lại chấm tiêu chí này?”
Hướng làm ban đầu
• Viết search protocol và câu hỏi rà soát
• Tạo bảng chấm giá trị bài báo theo nhiều chiều
• Lập seed paper độc lập với F01; dùng F01 chỉ để đối chiếu sau
• Đọc sâu 15–25 nguồn lõi và trích vào ma trận bằng chứng
Output cụ thể và mục đích sử dụng
• Quy ước mã nghiên cứu: định danh từng bài báo để mọi claim trong framework truy ngược được về nguồn, tránh trùng/nhầm citation.
• Protocol + bảng chấm bài báo: khóa cách tìm, chọn và đánh giá nguồn để giáo sư/HNMU có thể kiểm tra lại quy trình review.
• Seed paper registry: danh sách nguồn khởi đầu độc lập với F01, dùng để mở rộng bằng citation chaining và kiểm soát phạm vi.
• Evidence matrix: bảng rút findings, giới hạn và độ liên quan; là cầu nối nghiên cứu → năng lực gia sư → yêu cầu benchmark.
• Capability model + theoretical foundation: chuyển bằng chứng thành 5–8 năng lực/giả thuyết thiết kế, làm đầu vào cho ma trận task/rubric sau này.
Kế hoạch benchmark gia sư LLM Tin học 9 • 3

## Slide 4
Phase 1 — Output dùng để ra framework như thế nào?
Đầu ra không chỉ là bibliography; nó phải biến thành quyết định thiết kế có truy vết
Từ nghiên cứu sang framework
• Mỗi năng lực gia sư ứng viên gắn với nguồn nghiên cứu hoặc ghi là khoảng trống bằng chứng
• Mỗi tiêu chí đánh giá sau này phải trả lời được: “đang đo năng lực nào?”
• Không suy rộng learning outcome thật từ một lượt phản hồi nếu nghiên cứu không cho phép
Framework v0 cần chứa
• 5–8 năng lực gia sư ứng viên
• Phân biệt năng lực chung và năng lực riêng cho Tin học 9
• Giới hạn/uncertainty để HNMU hoặc giáo sư phản biện
• Cầu nối ban đầu sang ma trận bao phủ task
Mốc kiểm tra 15/07
• Nếu đạt: có nền để thiết kế DB và chuẩn bị task sau này
• Nếu chưa đạt: ưu tiên làm chắc bằng chứng lõi, không mở rộng task/rubric
• Sản phẩm vẫn là framework v0, chưa gọi là benchmark chính thức
Kế hoạch benchmark gia sư LLM Tin học 9 • 4

## Slide 5
Phase 2 — Xây dựng DB học liệu v0
Làm kỹ vì benchmark bắt buộc phải bám học liệu/chương trình, không chỉ rubric trừu tượng
Vì sao cần làm kỹ?
• Mỗi mẫu benchmark cần truy được về đoạn học liệu/chương trình cụ thể
• Giáo viên cần tra cứu mã học liệu nhanh khi tạo/thẩm định mẫu
• Kho học liệu sẽ thay đổi; nếu không version/mã hóa sớm sẽ mất truy vết
• Tiền kiến thức/chủ đề là quyết định sư phạm, không thể để engineer tự chốt
Hướng làm ban đầu
• Lưu nguồn HNMU, OCR và bóc tách thành đầu mục/đoạn nhỏ
• Gán mã ổn định cho học liệu/chương trình/fragment
• Nhập vào SQLite và tạo lookup HTML/tra cứu nhẹ
• Tách trường kỹ thuật và trường cần HNMU review
Output cụ thể và mục đích sử dụng
• TOC/fragment registry: chia học liệu thành đoạn nhỏ có mã để giáo viên/UET dẫn nguồn khi tạo hoặc thẩm định mẫu.
• SQLite + import script: kho dữ liệu v0 để tra cứu, tái nhập và cập nhật khi OCR/registry được sửa; là nền nâng cấp DB sau này.
• Lookup HTML/giao diện tra cứu: giúp giáo viên tìm theo mã, bài/mục, từ khóa, chủ đề mà không cần SQL hoặc terminal.
• OCR/lookup QA notes: ghi phần đọc tốt, phần cần sửa tay, phần chưa đủ tin cậy để dùng làm căn cứ benchmark.
• Mapping status của HNMU: cho biết đoạn nào đã được review sư phạm, đoạn nào pending; quyết định phần nào được phép dùng cho task/rubric.
Kế hoạch benchmark gia sư LLM Tin học 9 • 5

## Slide 6
Phase 2 — DB v0 cần đạt mức nào?
Mục tiêu là “đủ dùng cho thiết kế benchmark”, chưa phải production DB đầy đủ
Chức năng tối thiểu trước 23/07
• Tra cứu theo mã học liệu/đoạn học liệu
• Tra cứu theo bài/mục/từ khóa/chủ đề sơ bộ
• Hiển thị nguồn, vị trí, nội dung OCR/tóm tắt và ghi chú chất lượng
• Giáo viên mở được bằng trình duyệt, không cần SQL/terminal
Phần cần HNMU xác nhận tới 31/07
• Chủ đề/mạch kiến thức
• Tiền kiến thức lớp 6–8
• Độ phù hợp với Tin học 9
• Ghi chú cách dùng học liệu khi viết mẫu benchmark
Mốc kiểm tra 07/08
• DB lookup + registry + mapping có trạng thái rõ
• Phần chưa được HNMU rà phải ghi pending_hnmu_review
• Sau mốc này mới bắt đầu task/rubric/metadata chính thức
Kế hoạch benchmark gia sư LLM Tin học 9 • 6

## Slide 7
Timeline tổng thể sau khi làm rõ hai phase đầu
Hai phase đầu là nền, không phải phần phụ
01/07
15/07
23/07
07/08
17/08
26/08
10/09
Phase 1: Literature review → framework
01/07–15/07
Phase 2: DB học liệu v0 + HNMU review
16/07–07/08
Phase 3: Task/rubric/metadata/mẫu
08/08–10/09
Điểm cần giáo sư thấy rõ
• 15/07: framework v0 từ literature review
• 07/08: DB học liệu v0 đủ ổn để làm nền
• Từ 08/08 mới bắt đầu task/rubric/metadata chính thức
Kế hoạch benchmark gia sư LLM Tin học 9 • 7

## Slide 8
Các gate xác nhận với HNMU
Gate giúp tách việc kỹ thuật của UET khỏi phán quyết sư phạm của HNMU
23/07–31/07
Mapping học liệu
HNMU rà chủ đề, tiền kiến thức lớp 6–8, độ phù hợp chương trình
15/08–17/08
Task ứng viên
HNMU xác nhận giữ/gộp/tách task trước khi xây rubric
24/08–26/08
Rubric + mã lỗi
HNMU xác nhận rubric, mã lỗi nghiêm trọng và quan hệ mã lỗi–rubric
08/09–10/09
Metadata + mẫu
HNMU thẩm định sâu gói benchmark v0
Nếu HNMU phản hồi chậm: sản phẩm chỉ đánh dấu pending_hnmu_review, không gọi là bản chính thức.
Kế hoạch benchmark gia sư LLM Tin học 9 • 8

## Slide 9
Giai đoạn sau DB — task/rubric/metadata/mẫu ví dụ
Bắt đầu chính thức sau khi DB học liệu v0 đủ ổn
Task
• 08/08–12/08: ma trận năng lực × vùng kiến thức × kiểu tương tác
• 10/08–15/08: task ứng viên và bảng bao phủ tình huống
• 15/08–17/08: gửi HNMU xác nhận
Rubric + mã lỗi
• 18/08–23/08: rubric, mã lỗi nghiêm trọng, quan hệ mã lỗi–rubric
• 24/08–26/08: gửi HNMU xác nhận
• Gate này bắt buộc trước metadata/mẫu chính thức
Metadata + mẫu
• 27/08–31/08: metadata tối thiểu
• 27/08–07/09: mẫu ví dụ bao phủ tình huống chính
• 04/09–07/09: QA coverage, mã học liệu, rubric, metadata
Nguồn tạo mẫu: DB học liệu v0 + task/rubric/mã lỗi đã qua gate + ví dụ hội thoại 1-1 và bối cảnh sư phạm do HNMU cung cấp.
Kế hoạch benchmark gia sư LLM Tin học 9 • 9

## Slide 10
Nguồn lực và rủi ro chính
Kế hoạch đã điều chỉnh theo effort của Quân/Nguyên và dependency HNMU
Nguồn lực
• Quân: tới đầu tháng 8 khoảng 2h/ngày trong tuần, 6h/ngày cuối tuần
• Quân sau đầu tháng 8: trung bình 6h/ngày
• Nguyên: tới 15/07 khoảng 2h/ngày; sau 15/07 khoảng 6h/ngày
• HNMU: cần tham gia tại các gate sư phạm
Rủi ro và cách giảm
• Literature review lan quá rộng → khóa scope và ưu tiên nguồn lõi
• OCR/học liệu ảnh chậm → thử sớm, QA rõ phần dùng được/chưa dùng được
• HNMU review chậm → đánh dấu pending, không gọi chính thức
• Task/rubric bị suy cảm tính → bắt buộc đi qua framework + DB học liệu
Điểm kiểm soát quan trọng nhất: không để tiến độ “đẹp” hơn độ chắc của căn cứ nghiên cứu và căn cứ sư phạm.
Kế hoạch benchmark gia sư LLM Tin học 9 • 10

## Slide 11
Những điểm cần xin ý kiến giáo sư
Mục tiêu buổi họp: chốt hướng và giảm rủi ro trước khi vào tháng 7
1. Phase 1 — literature review
• Đồng ý gọi đây là framework v0 có kiểm soát?
• Mức 15–25 nguồn lõi có phù hợp với deadline 15/07?
• Có nguồn/ngách nào giáo sư muốn bắt buộc đưa vào?
2. Phase 2 — DB học liệu
• Đồng ý coi DB học liệu là dependency trước task/rubric?
• Mốc 23/07 technical lookup và 07/08 DB v0 có hợp lý?
• HNMU nên review mapping sư phạm ở mức nào trước khi UET dùng?
3. Gate HNMU
• Chốt quy trình xác nhận task ứng viên
• Chốt quy trình xác nhận rubric/mã lỗi trước metadata/mẫu
• Xác nhận HNMU sẽ cung cấp ví dụ hội thoại/bối cảnh sư phạm
4. Kỳ vọng bản v0
• Đến 10/09: gói thẩm định benchmark v0, chưa gọi là dataset chính thức
• Mẫu ví dụ bao phủ tình huống chính; gap còn lại được ghi rõ
• F01 chỉ là tài liệu lịch sử/đối chiếu
Kế hoạch benchmark gia sư LLM Tin học 9 • 11