## Gantt
Gantt chart — Google Sheets safe 01/07/2026–10/09/2026
Bản này tránh conditional formatting để không bị Google Sheets import thành nền đen. Timeline dùng công thức trả về 🟥/🟦/🟩/⬜ theo Trạng thái.
Sửa Bắt đầu, Kết thúc hoặc Trạng thái trong Google Sheets; các ô timeline sẽ tự đổi ký hiệu màu.
ID | Giai đoạn | Loại | Việc | Người phụ trách | Bắt đầu | Kết thúc | Ngày | Trạng thái | Sản phẩm | Ghi chú | 1/7 T4 | 2/7 T5 | 3/7 T6 | 4/7 T7 | 5/7 CN | 6/7 T2 | 7/7 T3 | 8/7 T4 | 9/7 T5 | 10/7 T6 | 11/7 T7 | 12/7 CN | 13/7 T2 | 14/7 T3 | 15/7 T4 | 16/7 T5 | 17/7 T6 | 18/7 T7 | 19/7 CN | 20/7 T2 | 21/7 T3 | 22/7 T4 | 23/7 T5 | 24/7 T6 | 25/7 T7 | 26/7 CN | 27/7 T2 | 28/7 T3 | 29/7 T4 | 30/7 T5 | 31/7 T6 | 1/8 T7 | 2/8 CN | 3/8 T2 | 4/8 T3 | 5/8 T4 | 6/8 T5 | 7/8 T6 | 8/8 T7 | 9/8 CN | 10/8 T2 | 11/8 T3 | 12/8 T4 | 13/8 T5 | 14/8 T6 | 15/8 T7 | 16/8 CN | 17/8 T2 | 18/8 T3 | 19/8 T4 | 20/8 T5 | 21/8 T6 | 22/8 T7 | 23/8 CN | 24/8 T2 | 25/8 T3 | 26/8 T4 | 27/8 T5 | 28/8 T6 | 29/8 T7 | 30/8 CN | 31/8 T2 | 1/9 T3 | 2/9 T4 | 3/9 T5 | 4/9 T6 | 5/9 T7 | 6/9 CN | 7/9 T2 | 8/9 T3 | 9/9 T4 | 10/9 T5
LR01 | Literature review | Task | Công thức hóa mã nghiên cứu khảo sát | Quân + Codex | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | Đang mở, chưa làm | research_id_convention_v0.md | Quy ước mã ổn định cho các nghiên cứu được khảo sát.
LR02 | Literature review | Task | Viết câu hỏi rà soát, phạm vi và search protocol | Quân + Codex | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2 | Đang mở, chưa làm | literature_review_protocol_v0.md | Khóa phạm vi review; F01 chỉ là tài liệu đối chiếu lịch sử.
LR03 | Literature review | Task | Bảng chấm bài báo, seed paper và schema ma trận bằng chứng v2 | Quân + Nguyên | 2026-07-02 | 2026-07-05 | 4 | Đang mở, chưa làm | paper_quality_scorecard.md; seed_paper_registry.csv; evidence_matrix_v2_schema.md | Seed paper lập độc lập với F01; chấm nhiều chiều, không chỉ venue/citation.
DB01 | DB học liệu | Task | Công thức hóa mã học liệu/chương trình/đoạn học liệu | Quân + Codex | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | Đang mở, chưa làm | learning_material_id_convention_v0.md | Mã dễ đọc cho giáo viên và dùng được làm khóa truy xuất.
OCR01 | Học liệu/OCR | Task | Thử OCR nhỏ với nguồn HNMU | Nguyên + Codex, Quân duyệt | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 4 | Đang mở, chưa làm | learning_resource_source_probe_v0.md | Đánh giá rủi ro nguồn ảnh/OCR từ trang tập huấn Tin học 9.
LR04 | Literature review | Task | Rà soát sâu 15–25 nguồn lõi | Quân + Codex | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 7 | Đang mở, chưa làm | core_evidence_matrix_v0.csv | Ưu tiên nguồn lõi đủ gần với gia sư AI/LLM, feedback, chẩn đoán lỗi, K-12/Tin học.
LR05 | Literature review | Task | Mô hình năng lực gia sư và nền tảng lý thuyết v0 | Quân | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 6 | Đang mở, chưa làm | tutor_capability_model_v0.md; theoretical_foundation_v0.md | Tách bằng chứng, suy luận thiết kế và câu hỏi cần HNMU xác nhận.
DB02 | DB học liệu | Task | Chốt schema DB học liệu v0, có trạng thái thẩm định HNMU | Quân + Codex | 2026-07-12 | 2026-07-15 | 4 | Đang mở, chưa làm | learning_resource_db_schema_v0.md | Tách trường kỹ thuật với trường sư phạm; không để engineer tự chốt tiền kiến thức.
M01 | Mốc kiểm tra | Mốc kiểm tra | Chốt nền tảng lý thuyết/khung benchmark v0 | Quân | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | Đang mở, chưa làm | Framework v0 đủ làm nền cho DB và task sau này | Mốc trước khi tập trung xử lý học liệu/DB.
OCR02 | Học liệu/OCR | Task | Lưu nguồn, OCR và bóc tách đầu mục | Nguyên + Codex | 2026-07-16 | 2026-07-18 | 3 | Đang mở, chưa làm | Nguồn lưu trữ; ocr_raw/; learning_resource_toc_v0.csv | Nguồn ưu tiên: trang tập huấn Tin học 9 HNMU/NXBGD.
DB03 | DB học liệu | Task | Nhập học liệu nhỏ vào SQLite, gán mã ổn định | Codex + Nguyên, Quân duyệt | 2026-07-18 | 2026-07-21 | 4 | Đang mở, chưa làm | learning_resources.sqlite; import script | SQLite là nguồn dữ liệu v0 để tra cứu và có thể nâng cấp sau.
DB04 | DB học liệu | Task | Làm chức năng tra cứu theo mã, bài/mục, từ khóa, chủ đề sơ bộ | Codex + Nguyên | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 4 | Đang mở, chưa làm | HTML lookup hoặc giao diện tra cứu nhẹ | Giáo viên mở được bằng trình duyệt; không yêu cầu terminal/SQL.
DB05 | DB học liệu | Task | QA OCR, mã, link nguồn và truy xuất mẫu | Quân + Nguyên | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 4 | Đang mở, chưa làm | ocr_quality_notes_v0.md; lookup_qa_notes_v0.md | Ghi rõ phần OCR dùng được, phần cần sửa tay, phần chưa dùng làm căn cứ benchmark.
H01 | HNMU review | Task | HNMU rà chủ đề, tiền kiến thức lớp 6–8 và độ phù hợp chương trình | HNMU, Quân/Nguyên hỗ trợ | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 9 | Đang mở, chưa làm | curriculum_knowledge_map_v0.csv có trạng thái review | Trường sư phạm không được coi là chính thức nếu chưa reviewed_by_hnmu.
DB06 | DB học liệu | Task | Sửa DB/lookup theo phản hồi kỹ thuật và sư phạm ban đầu | Nguyên + Codex, Quân duyệt | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 8 | Đang mở, chưa làm | DB lookup v0 ổn định hơn | Ưu tiên sửa lỗi truy xuất và hiển thị trạng thái HNMU review.
T00 | Task | Chuẩn bị | Chuẩn bị nhẹ: hướng task sơ bộ và câu hỏi cần HNMU chốt | Quân + Codex | 2026-07-29 | 2026-08-07 | 10 | Đang mở, chưa làm | task_design_questions_for_hnmu.md | Chưa chốt task/rubric/metadata chính thức trước khi DB học liệu v0 đủ ổn.
DB07 | DB học liệu | Task | Hoàn thiện hướng dẫn sử dụng DB lookup cho giáo viên | Nguyên + Codex, Quân duyệt | 2026-08-01 | 2026-08-07 | 7 | Đang mở, chưa làm | learning_resource_lookup_guide_v0.md | Hướng dẫn tra cứu mã học liệu, cách đọc trạng thái review và ghi chú chất lượng.
M02 | Mốc kiểm tra | Mốc kiểm tra | Chốt DB học liệu v0 đủ dùng cho thiết kế benchmark | Quân + HNMU nếu kịp | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Đang mở, chưa làm | DB lookup + registry + mapping trạng thái rõ | Sau mốc này mới bắt đầu task/rubric/metadata chính thức.
T01 | Task | Task | Xây ma trận năng lực × vùng kiến thức × kiểu tương tác | Quân + Codex | 2026-08-08 | 2026-08-12 | 5 | Đang mở, chưa làm | coverage_matrix_v0.csv | Số task đi ra từ ma trận bao phủ, không chọn theo cảm tính.
T02 | Task | Task | Xác định task ứng viên và bảng bao phủ tình huống | Quân + Nguyên | 2026-08-10 | 2026-08-15 | 6 | Đang mở, chưa làm | task_family_candidates_v0.md; task_case_coverage_v0.csv | “Bảng bao phủ tình huống” thay cho case inventory; giúp mẫu ví dụ không thiếu case chính.
H02 | HNMU review | Gate | Gửi task ứng viên cho HNMU xác nhận | Quân/HNMU | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 3 | Đang mở, chưa làm | Quyết định giữ/gộp/tách task | Gate trước khi xây rubric chính thức.
R01 | Rubric/mã lỗi | Task | Xây rubric, mã lỗi nghiêm trọng và quan hệ mã lỗi–rubric | Quân + Codex | 2026-08-18 | 2026-08-23 | 6 | Đang mở, chưa làm | rubric_rationale_v0.md; critical_failure_policy_v0.md; error_rubric_mapping_v0.csv | Mỗi lỗi nghiêm trọng ghi rõ ảnh hưởng tới rubric nào và cách xử lý điểm.
H03 | HNMU review | Gate | Gửi rubric, mã lỗi và quan hệ mã lỗi–rubric cho HNMU xác nhận | Quân/HNMU | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 3 | Đang mở, chưa làm | Quyết định chấp nhận/sửa rubric và mã lỗi | Gate bắt buộc trước metadata và mẫu ví dụ chính thức.
H04 | HNMU review | Task | HNMU cung cấp ví dụ hội thoại gia sư 1-1 và bối cảnh sư phạm | HNMU | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 3 | Đang mở, chưa làm | hnmu_dialogue_context_examples_v0.* | UET dùng làm căn cứ tạo metadata và mẫu ví dụ sát thực tế lớp học.
MD01 | Metadata | Task | Thiết kế metadata tối thiểu dựa trên task/rubric đã xác nhận và bối cảnh HNMU | Quân + Nguyên + Codex | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 5 | Đang mở, chưa làm | sample_metadata_contract_v0.md | Không thiết kế metadata tách rời task, rubric, mã lỗi và bối cảnh sư phạm.
EX01 | Mẫu ví dụ | Task | Tạo mẫu ví dụ bao phủ tình huống chính trong mỗi task | Quân + Nguyên + Codex | 2026-08-27 | 2026-09-07 | 12 | Đang mở, chưa làm | benchmark_examples_v0.* | Mẫu dựa trên DB học liệu, task/rubric/mã lỗi đã qua gate và ví dụ bối cảnh HNMU.
EX02 | Mẫu ví dụ | Task | QA mẫu ví dụ: coverage, mã học liệu, mã lỗi, rubric, metadata | Quân + Nguyên | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 4 | Đang mở, chưa làm | example_coverage_qa_v0.md | Kiểm tra mỗi task có đủ tình huống chính; ghi rõ gap còn lại nếu có.
H05 | HNMU review | Gate | Gửi metadata và mẫu ví dụ cho HNMU thẩm định sâu | Quân/HNMU | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 3 | Đang mở, chưa làm | Gói thẩm định benchmark v0 | Mốc bàn giao tiếp theo sau khi UET hoàn thiện mẫu ví dụ.

## Huong_dan
Hướng dẫn dùng bản Google Sheets safe
Vì sao có bản này | Google Sheets import conditional formatting từ file trước thành nền đen. Bản này không dùng conditional formatting cho timeline.
Màu timeline | 🟥 Đang mở, chưa làm; 🟦 Đang làm; 🟩 Đã làm xong; ⬜ Bị hủy, không làm nữa. Cuối tuần có nền xám nhạt tĩnh.
Tự cập nhật | Timeline dùng công thức dựa trên cột Bắt đầu, Kết thúc và Trạng thái. Khi sửa ba cột đó trong Google Sheets, ký hiệu timeline sẽ tự đổi.
Trạng thái | Cột Trạng thái vẫn có dropdown tham chiếu từ sheet Schedule_data. Nếu Google Sheets không giữ dropdown sau import, chỉ cần nhập đúng một trong bốn trạng thái.
Bảng bao phủ tình huống | Dùng thuật ngữ này thay cho case inventory. Đây là bảng liệt kê tình huống/case cần có trong từng task để mẫu ví dụ không bị thiếu bao phủ.
Gate HNMU | Task ứng viên phải gửi HNMU xác nhận trước rubric. Rubric, mã lỗi và quan hệ mã lỗi–rubric phải gửi HNMU xác nhận trước metadata/mẫu ví dụ chính thức.
Python tạo file | /home/quannda/miniconda3/envs/benchmark_env/bin/python

## Schedule_data
id | phase | type | task | owner | start_date | end_date | duration_days | status | deliverable | note | status_options | symbol | meaning
LR01 | Literature review | Task | Công thức hóa mã nghiên cứu khảo sát | Quân + Codex | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | Đang mở, chưa làm | research_id_convention_v0.md | Quy ước mã ổn định cho các nghiên cứu được khảo sát. | Đang mở, chưa làm | 🟥 | 🟥 Task đang mở nhưng chưa bắt đầu làm.
LR02 | Literature review | Task | Viết câu hỏi rà soát, phạm vi và search protocol | Quân + Codex | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2 | Đang mở, chưa làm | literature_review_protocol_v0.md | Khóa phạm vi review; F01 chỉ là tài liệu đối chiếu lịch sử. | Đang làm | 🟦 | 🟦 Task đang được thực hiện.
LR03 | Literature review | Task | Bảng chấm bài báo, seed paper và schema ma trận bằng chứng v2 | Quân + Nguyên | 2026-07-02 | 2026-07-05 | 4 | Đang mở, chưa làm | paper_quality_scorecard.md; seed_paper_registry.csv; evidence_matrix_v2_schema.md | Seed paper lập độc lập với F01; chấm nhiều chiều, không chỉ venue/citation. | Đã làm xong | 🟩 | 🟩 Task đã hoàn thành.
DB01 | DB học liệu | Task | Công thức hóa mã học liệu/chương trình/đoạn học liệu | Quân + Codex | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | Đang mở, chưa làm | learning_material_id_convention_v0.md | Mã dễ đọc cho giáo viên và dùng được làm khóa truy xuất. | Bị hủy, không làm nữa | ⬜ | ⬜ Task bị hủy hoặc không làm nữa.
OCR01 | Học liệu/OCR | Task | Thử OCR nhỏ với nguồn HNMU | Nguyên + Codex, Quân duyệt | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 4 | Đang mở, chưa làm | learning_resource_source_probe_v0.md | Đánh giá rủi ro nguồn ảnh/OCR từ trang tập huấn Tin học 9.
LR04 | Literature review | Task | Rà soát sâu 15–25 nguồn lõi | Quân + Codex | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 7 | Đang mở, chưa làm | core_evidence_matrix_v0.csv | Ưu tiên nguồn lõi đủ gần với gia sư AI/LLM, feedback, chẩn đoán lỗi, K-12/Tin học.
LR05 | Literature review | Task | Mô hình năng lực gia sư và nền tảng lý thuyết v0 | Quân | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 6 | Đang mở, chưa làm | tutor_capability_model_v0.md; theoretical_foundation_v0.md | Tách bằng chứng, suy luận thiết kế và câu hỏi cần HNMU xác nhận.
DB02 | DB học liệu | Task | Chốt schema DB học liệu v0, có trạng thái thẩm định HNMU | Quân + Codex | 2026-07-12 | 2026-07-15 | 4 | Đang mở, chưa làm | learning_resource_db_schema_v0.md | Tách trường kỹ thuật với trường sư phạm; không để engineer tự chốt tiền kiến thức.
M01 | Mốc kiểm tra | Mốc kiểm tra | Chốt nền tảng lý thuyết/khung benchmark v0 | Quân | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | Đang mở, chưa làm | Framework v0 đủ làm nền cho DB và task sau này | Mốc trước khi tập trung xử lý học liệu/DB.
OCR02 | Học liệu/OCR | Task | Lưu nguồn, OCR và bóc tách đầu mục | Nguyên + Codex | 2026-07-16 | 2026-07-18 | 3 | Đang mở, chưa làm | Nguồn lưu trữ; ocr_raw/; learning_resource_toc_v0.csv | Nguồn ưu tiên: trang tập huấn Tin học 9 HNMU/NXBGD.
DB03 | DB học liệu | Task | Nhập học liệu nhỏ vào SQLite, gán mã ổn định | Codex + Nguyên, Quân duyệt | 2026-07-18 | 2026-07-21 | 4 | Đang mở, chưa làm | learning_resources.sqlite; import script | SQLite là nguồn dữ liệu v0 để tra cứu và có thể nâng cấp sau.
DB04 | DB học liệu | Task | Làm chức năng tra cứu theo mã, bài/mục, từ khóa, chủ đề sơ bộ | Codex + Nguyên | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 4 | Đang mở, chưa làm | HTML lookup hoặc giao diện tra cứu nhẹ | Giáo viên mở được bằng trình duyệt; không yêu cầu terminal/SQL.
DB05 | DB học liệu | Task | QA OCR, mã, link nguồn và truy xuất mẫu | Quân + Nguyên | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 4 | Đang mở, chưa làm | ocr_quality_notes_v0.md; lookup_qa_notes_v0.md | Ghi rõ phần OCR dùng được, phần cần sửa tay, phần chưa dùng làm căn cứ benchmark.
H01 | HNMU review | Task | HNMU rà chủ đề, tiền kiến thức lớp 6–8 và độ phù hợp chương trình | HNMU, Quân/Nguyên hỗ trợ | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 9 | Đang mở, chưa làm | curriculum_knowledge_map_v0.csv có trạng thái review | Trường sư phạm không được coi là chính thức nếu chưa reviewed_by_hnmu.
DB06 | DB học liệu | Task | Sửa DB/lookup theo phản hồi kỹ thuật và sư phạm ban đầu | Nguyên + Codex, Quân duyệt | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 8 | Đang mở, chưa làm | DB lookup v0 ổn định hơn | Ưu tiên sửa lỗi truy xuất và hiển thị trạng thái HNMU review.
T00 | Task | Chuẩn bị | Chuẩn bị nhẹ: hướng task sơ bộ và câu hỏi cần HNMU chốt | Quân + Codex | 2026-07-29 | 2026-08-07 | 10 | Đang mở, chưa làm | task_design_questions_for_hnmu.md | Chưa chốt task/rubric/metadata chính thức trước khi DB học liệu v0 đủ ổn.
DB07 | DB học liệu | Task | Hoàn thiện hướng dẫn sử dụng DB lookup cho giáo viên | Nguyên + Codex, Quân duyệt | 2026-08-01 | 2026-08-07 | 7 | Đang mở, chưa làm | learning_resource_lookup_guide_v0.md | Hướng dẫn tra cứu mã học liệu, cách đọc trạng thái review và ghi chú chất lượng.
M02 | Mốc kiểm tra | Mốc kiểm tra | Chốt DB học liệu v0 đủ dùng cho thiết kế benchmark | Quân + HNMU nếu kịp | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Đang mở, chưa làm | DB lookup + registry + mapping trạng thái rõ | Sau mốc này mới bắt đầu task/rubric/metadata chính thức.
T01 | Task | Task | Xây ma trận năng lực × vùng kiến thức × kiểu tương tác | Quân + Codex | 2026-08-08 | 2026-08-12 | 5 | Đang mở, chưa làm | coverage_matrix_v0.csv | Số task đi ra từ ma trận bao phủ, không chọn theo cảm tính.
T02 | Task | Task | Xác định task ứng viên và bảng bao phủ tình huống | Quân + Nguyên | 2026-08-10 | 2026-08-15 | 6 | Đang mở, chưa làm | task_family_candidates_v0.md; task_case_coverage_v0.csv | “Bảng bao phủ tình huống” thay cho case inventory; giúp mẫu ví dụ không thiếu case chính.
H02 | HNMU review | Gate | Gửi task ứng viên cho HNMU xác nhận | Quân/HNMU | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 3 | Đang mở, chưa làm | Quyết định giữ/gộp/tách task | Gate trước khi xây rubric chính thức.
R01 | Rubric/mã lỗi | Task | Xây rubric, mã lỗi nghiêm trọng và quan hệ mã lỗi–rubric | Quân + Codex | 2026-08-18 | 2026-08-23 | 6 | Đang mở, chưa làm | rubric_rationale_v0.md; critical_failure_policy_v0.md; error_rubric_mapping_v0.csv | Mỗi lỗi nghiêm trọng ghi rõ ảnh hưởng tới rubric nào và cách xử lý điểm.
H03 | HNMU review | Gate | Gửi rubric, mã lỗi và quan hệ mã lỗi–rubric cho HNMU xác nhận | Quân/HNMU | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 3 | Đang mở, chưa làm | Quyết định chấp nhận/sửa rubric và mã lỗi | Gate bắt buộc trước metadata và mẫu ví dụ chính thức.
H04 | HNMU review | Task | HNMU cung cấp ví dụ hội thoại gia sư 1-1 và bối cảnh sư phạm | HNMU | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 3 | Đang mở, chưa làm | hnmu_dialogue_context_examples_v0.* | UET dùng làm căn cứ tạo metadata và mẫu ví dụ sát thực tế lớp học.
MD01 | Metadata | Task | Thiết kế metadata tối thiểu dựa trên task/rubric đã xác nhận và bối cảnh HNMU | Quân + Nguyên + Codex | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 5 | Đang mở, chưa làm | sample_metadata_contract_v0.md | Không thiết kế metadata tách rời task, rubric, mã lỗi và bối cảnh sư phạm.
EX01 | Mẫu ví dụ | Task | Tạo mẫu ví dụ bao phủ tình huống chính trong mỗi task | Quân + Nguyên + Codex | 2026-08-27 | 2026-09-07 | 12 | Đang mở, chưa làm | benchmark_examples_v0.* | Mẫu dựa trên DB học liệu, task/rubric/mã lỗi đã qua gate và ví dụ bối cảnh HNMU.
EX02 | Mẫu ví dụ | Task | QA mẫu ví dụ: coverage, mã học liệu, mã lỗi, rubric, metadata | Quân + Nguyên | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 4 | Đang mở, chưa làm | example_coverage_qa_v0.md | Kiểm tra mỗi task có đủ tình huống chính; ghi rõ gap còn lại nếu có.
H05 | HNMU review | Gate | Gửi metadata và mẫu ví dụ cho HNMU thẩm định sâu | Quân/HNMU | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 3 | Đang mở, chưa làm | Gói thẩm định benchmark v0 | Mốc bàn giao tiếp theo sau khi UET hoàn thiện mẫu ví dụ.